| # Коди |  |
| --- | --- |
| форми документа | установи-укладача |
| 110 | 35750545 |

| Архівний сектор Талалаївської райдержадміністрації |  |  |  |  | ЗАТВЕРДЖУЮ Керівник апарату райдержадміністрації |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № |  |  |  | О.А.Вебер |
| смт. Талалаївка |  |  |  |  |  |
| (місце складання) |  |  |  |  | 16.11.18 |

План-звіт

роботи архівного сектору

за    2018  рік

| Індекси |  | Назви розділів і видів робіт | Од. виміру | Норми виробіт ку або часу | Заплановано/Виконано |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Виконавець | Пояснення |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Рік план/ факт |  |  |  |  |  | I кв. план/ факт |  |  |  |  | ІІ кв. план/ факт |  |  |  | ІІІ кв. план/ факт |  |  |  |  | ІV кв. план/ факт |  | Бюджет робочого часу план/ факт |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  |  | 13 | 14 | 15 |  | 16 | 17 | 18 |  |  |  |
| Забезпечення збереженості та державний облік документів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Підготовка справ для ремонту |  | справа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Ремонт документів |  | аркуш | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4. | Оправлення та підшивка |  | од.зб. | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Картонування справ |  | справа | 300 | 149 |  |  |  |  | 382 |  |  | 61 | 302 |  | 88 |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.6.1 | Перекартонування справ |  | справа | 300 | 62 |  |  |  |  | 124 |  |  | 27 | 82 |  | 35 |  | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.2 | Знепилення картонажів |  | п.м. | 180 | 592 |  |  |  |  | 592 |  |  | 148 | 148 |  | 148 |  | 148 |  | 148 |  | 148 |  |  | 148 | 148 | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.1. | Виготовлення конвертів для фотодокументів |  | штук | 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.2. | Оформлення ярликів |  | ярлик | 60 | 29 |  |  |  |  | 58 |  |  | 10 | 27 |  | 11 |  | 19 |  | 8 |  | 12 |  |  |  |  | 0,5 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.3 | Наклеювання ярликів |  | ярлик | 105 | 29 |  |  |  |  | 58 |  |  | 10 | 27 |  | 11 |  | 19 |  | 8 |  | 12 |  |  |  |  | 0,5 |  | 0,5 |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Видача документів користувачам |  | од.зб. | 100 | 62 |  |  |  |  | 84 |  |  | 25 | 32 |  | 25 |  | 23 |  | 12 |  | 17 |  |  |  | 12 | 0,5 |  | 0,5 |  |  |  |  |  |
| 1.8. | Перевіряння наявності та фізичного стану справ |  | од.зб. | 300 | 241 |  |  |  |  | 243 |  |  | 106 | 106 |  | 135 |  | 137 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.8.1 | Оформлення результатів перевіряння |  | акт | 1 | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  | 1 | 1 |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 1.8.2 | Переміщення справ в середині архівосховища |  | справа | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  | 87 | 152 |  | 95 |  | 132 |  | 53 |  | 42 |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |
| 1.8.3 | Ведення справ фондів |  | справа | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 3 |  | 3 |  | 2 |  | 2 |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.8.4 | Контроль температурно – вологісного режиму |  | нагляд | 5 днів |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 1.8.5 | Ведення карток обліку місцезнаходження документів ліквідованих установ |  | картки |  | 235 |  |  |  |  | 326 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Створення та розвиток науково – довідкового апарату до документів Національного архівного фонду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Описування управлінської документації |  | справа |  |  | 485 |  | 1058 |  |  | 173 |  |  | 149 |  | 214 |  | 143 |  | 98 |  | 126 |  |  |  | 640 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Складання доповнень до історичних довідок |  | друк. аркуш | 10 |  | 8 |  | 10 |  |  | 3 |  |  | 3 |  | 3 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  |  | 3 | 54 |  | 55 |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Описування колекцій особового походження |  | фонд | 3 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 2.1.2.1 | Формування справ із документів особового походження |  | справа документ | 50 |  | 5 10 |  | 5 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 10 |  | 5 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | Описування фотодокументів |  | одн. обл. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Удосконалення та переробка описів фондів |  | од.зб. | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Складання актів про переробку описів |  | акт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Каталогізація управлінської документації |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Перегляд описів з метою відбору справ для каталогізації |  | стаття опису | 1400 |  | 20 |  | 20 |  |  | 10 |  |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2 | Складання тематичних карток на управлінські документи |  | картка | 30 |  | 60 |  | 60 |  |  | 20 |  |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 2.3.3. | Складання висновків на описи справ управлінської документації |  | стаття опису | 220 |  | 485 |  | 1058 |  |  | 173 |  |  | 149 |  | 214 |  | 143 |  | 98 |  | 126 |  |  |  | 640 | 2 |  | 4,5 |  |  |  |  |  |
|  | Формування Національного архівного фонду. Експертиза цінності документів НАФ. Контроль за організацією зберігання документів НАФ в архівних підрозділах установ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Приймання документів на державне зберігання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Підготовлення графіка передавання документів на державне зберігання |  | графік | 4 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 | Перевіряння фізичного та санітарно – гігієнічного стану справ, що підлягають прийманню на державне зберігання |  | справа | 260 |  | 556 |  | 780 |  |  | 336 |  |  | 430 |  | 158 |  | 159 |  | 62 |  | 60 |  |  |  | 131 | 2 |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 3.1.3 | Приймання справ управлінської документації |  | справа | 260 |  | 556 |  | 780 |  |  | 336 |  |  | 430 |  | 158 |  | 159 |  | 62 |  | 60 |  |  |  | 131 | 2 |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 3.1.4. 3.1.5 | Приймання фотодокументів Приймання документів особового походження |  | од.зб. од. зб документ | 40 |  | 5 10 |  | 5 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 10 |  | 5 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Організація роботи ЕПК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Схвалення ЕПК описів справ на: - управлінську документацію - документи особового походження - фотодокументи |  | од. зб. од.зб. докум од. зб. |  |  | 485 5 10 |  | 1058 5 10 |  |  | 173 |  |  | 149 |  | 214 |  | 143 |  | 98 5 10 |  | 126 5 10 |  |  |  | 640 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1.1 3.2.2. | Поданих установами, організаціями та підприємствами на управлінську документацію. Погодження ЕПК: - описів справ з особового складу - номенклатур справ |  | од. зб. од. зб. од. зб. номен. |  |  | 485 186 2 |  | 1058 226 2 |  |  | 173 35 2 |  |  | 149 45 2 |  | 214 105 |  | 143 55 |  | 98 46 |  | 126 61 |  |  |  | 640 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2.1. | Описів складених в архівному відділі на: - документи особового походження фотодокументи |  | од. зб. |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Проведення перевірок роботи архівних підрозділів і організацій документів у діловодстві підприємств, установ і організацій |  |  |  |  | 7 |  | 7 |  |  | 2 |  |  | 2 |  | 3 |  | 3 |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 7 |  | 7 |  |  |  |  |  |
| 3.4.1 | Комплексних |  | устано | 2 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 3.4.2 | Тематичних |  | устан. | 1 |  | 3 |  | 3 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 3.4.3 | Контрольних |  | устан. | 1 |  | 3 |  | 3 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Перевіряння наявності, руху документів НАФ, що зберігають юридичні особи |  | установа | 1 |  | 7 |  | 7 |  |  | 3 |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 7 |  | 7 |  |  |  |  |  |
| 3.5. | Надання методичної і практичної допомоги установам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.1 | Надання допомоги у підготовці Положень про ЕК установ |  | поло ження | 1 |  | 5 |  | 5 |  |  | 3 |  |  | 3 |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 3.5.2 | Надання методичної допомоги у складанні та удосконаленні номенклатури справ |  | установа | 2 |  | 5 |  | 5 |  |  | 3 |  |  | 3 |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 3.5.3. | Надання методичної допомоги у складанні актів про вилучення документів для знищення |  | позиц ція акту | 120 |  | 240 |  | 248 |  |  |  |  |  | 51 |  |  |  | 115 |  |  |  | 8 |  |  |  | 74 | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 3.5.3.1 3.5.3.2. 3.5.3.3 3.5.3.4. | Підготовка та проведення семінару з питань діловодства та збереження архівних документів Участь у семінарі з підвищення кваліфікації діловодних служб Кількість слухачів, які взяли участь у семінарі Організація користувачів у читальному залі |  | семі нар семі – нар. слухач користувач |  |  | 1 1 28 15 |  | 1 1 29 20 |  |  |  | 1 1 28 5 |  | 1 1 29 7 |  | 4 |  | 5 |  | 4 |  | 5 |  |  | 2 | 3 | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Використання документів Національного архівного фонду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Надання документної інформації установам втч: - ініціативне інформування |  | ініціал тив ний докум | 5 5 |  |  | 1 1 |  | 1 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 1 |  | 5 5 |  | 5 5 |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Виконання запитів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | Тематичних |  | запит | 3 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 4.2.2 4.2.3. | Соціально – правового характеру Кількість звернень на особистому прийомі |  | запит звернення | 2 15 |  |  | 42 29 |  | 71 45 |  | 14 12 |  |  | 28 21 |  | 12 10 |  | 19 13 |  | 10 3 |  | 10 5 |  |  | 6 4 | 14 6 | 21 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Підготовка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1 | Виставок документів |  | вистав | 8 |  |  | 6 |  | 7 |  | 2 |  |  | 2 |  | 1 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  | 1 | 1 | 48 |  | 56 |  |  |  |  |  |
| 4.3.3. 4.3.4. | Підготовка статей у пресу Підготовка уроку з архівної справи. |  | стаття урок | 9 6 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 6 |  |  |  |  |  |
| 4.3.5 | Підготовка та проведення оглядових екскурсій до архіву |  | екскурсія | 3 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Зміцнення матеріально – технічної бази |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Збільшення протяжності стелажних полиць |  | п.м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. | Здійснення контролю за виконанням Програм та надання інформацій Держархіву області |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3. | Підготовка та надання пропозицій до бюджетного запиту на 2018 рік |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 5.4. | Отримання додаткових приміщень |  | кв. м. |  |  |  | 23 |  | 23 |  | 23 |  |  | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Організація роботи архівного сектора райдержадміністрації |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.3. | Підготовка і проведення засідань ЕК |  |  | 1 |  |  | 8 |  | 11 |  | 3 |  |  | 3 |  | 3 |  | 2 |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 3 | 8 |  | 11 |  |  |  |  |  |
| 6.1.3.1 | Складання річного плану роботи архівного сектору |  | план | 3 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 6.1.3.2 | Складання звіту про виконання річного плану |  | звіт | 4 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 4 |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 6.1.3.3 | Складання квартального звіту |  | звіт | 1 |  |  | 3 |  | 3 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 6.1.3.4 | Участь у роботі колегії Держархіву |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 6.1.3.5 | Участь у роботі колегії РДА |  |  |  |  |  | 12 |  | 12 |  | 3 |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 6.1.3.6 | Підвищення фахового рівня |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.3.7 | Ведення діловодства в архівному секторі |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  | 4 |  | 4 |  | 5 |  |  |  | 5 | 2 | 2 | 15 |  | 15 |  |  |  |  |  |

Розрахунок бюджету часу

1. Плановий бюджет робочого часу (число календарних днів без свят і вихідних)	- 251

2. Затрати часу, виключені з планового бюджету робочого часу:

- чергова відпустка 											- 30

- додаткова відпустка 											- 15

- тимчасова непрацездатність 									- 10

3. Корисний фонд робочого часу 									- 196

- Завідувач архівного сектору

райдержадміністрації											А.М.Ведмідь

16.11.2018