Додаток 2

до Комплексної районної програми

підтримки сім’ї, забезпечення

гендерної рівності та протидії

торгівлі людьми на період

до 2021 року

Завдання та заходи

з виконання Комплексної районної програми підтримки сім’ї, забезпечення ґендерної рівності

та протидії торгівлі людьми на період до 2021 року

| № з/п |  | Найменування завдання | Найменування заходу | Строк виконання |  | Відповідальні виконавці | Орієнтовні обсяги фінансування по роках (тис. грн) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| - Підтримка та розвиток сім’ї |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Здійснення заходів з удосконалення законодавства та управління у сфері підтримки та розвитку сім’ї | Вивчення стану реалізації державної сімейної політики та попередження насильства у сім’ї в районі | 2018-2021 роки |  | Сектор сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації | - | - | - | - |
| 1.2. |  | Забезпечення підвищення престижу сім’ї, ролі батька у вихованні дітей, утвердження пріоритетності сімейних цінностей | Проведення інформаційно-просвітницьких кампаній, культурологічних заходів, виготовлення та розповсюдження соціальної реклами щодо формування позитивного іміджу сім’ї, підвищення в сім’ї ролі батька | 2018-2021 роки |  | Відділ освіти райдержадміністрації, сектор сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації; районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | - | 0,3 | 0,4 | 1,0 |
|  |  |  | Забезпечення проведення заходів, зокрема, засідань за круглим столом, брифінгів, семінарів, тренінгів, спрямованих на збереження та популяризацію національних культурних сімейних традицій і цінностей, підвищення престижу багатодітних сімей, попередження насильства в сім’ї. | 2018-2021 роки |  | Відділ освіти райдержадміністрації, сектор сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації; районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | 0,5 | 0,7 | 0,6 | 1,0 |
|  |  |  | Проведення інформаційно-культурологічних заходів, спрямованих на популяризацію сімейних цінностей та відродження народних родинних традицій (до Міжнародного дня сім’ї, Дня матері, Дня батька) | 2018-2021 роки |  | Відділи райдержадміністрації: освіти, культури і туризму; сектор сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 2,0 |
|  |  |  | Проведення районного етапу Всеукраїнського фестивалю - конкурсу «Таланти багатодітної родини» та участь в обласному етапі | 2018-2021 роки |  | Відділ освіти райдержадміністрації, сектор сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 |
|  |  |  | Проведення культурологічних заходів з метою підтримки творчо обдарованих дітей з різних категорій сімей | 2018-2021 роки |  | Сектор сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,5 |
| 1.3. |  | Підготовка молоді до подружнього життя, формування серед сімей з дітьми відповідального батьківства | Забезпечення діяльності виїзних мобільних консультаційних пунктів соціальної роботи з метою проведення інформаційно-профілактичної роботи з питань збереження репродуктивного здоров’я, популяризації здорового способу життя, відповідального батьківства, попередження сімейного неблагополуччя, підготовки молоді до сімейного життя | 2018-2021 роки |  | Районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | - | - | 1,0 | 1,5 |
|  |  |  | Забезпечення роботи консультативних пунктів при пологових будинках з метою формування відповідального ставлення до батьківства, надання соціальних послуг жінкам, які мають намір відмовитись від новонародженої дитини та перебувають у кризовому стані | 2018-2021 роки |  | Районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, центральна районна лікарня | - | 0,2 | 0,2 | 0,3 |
|  |  |  | Організація та проведення тематичних зустрічей, тренінгів, відеолекторіїв з питань підготовки молоді до сімейного життя на базі навчальних закладів району | 2018-2021 роки |  | Відділ освіти райдержадміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | - | - | - | - |
|  |  |  | Виготовлення та розповсюдження соціально–рекламної продукції щодо збереження репродуктивного здоров’я, популяризації здорового способу життя, відповідального батьківства, профілактики домашнього насильства | 2018-2021 роки |  | Районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | - | 0,3 | 0,3 | 0,7 |
|  |  |  | Вивчення, узагальнення та поширення перспективного досвіду роботи педагогічних працівників з питань формування відповідального батьківства серед учнівської молоді | 2018-2021 роки |  | Відділ освіти райдержадміністрації | - | - | - | - |
| 1.4. |  | Підтримка соціально вразливих категорій сімей | Здійснення моніторингу стану призначення та виплати державних соціальних допомог з метою забезпечення вчасної та в повному обсязі виплати усіх видів соціальної допомоги сім’ям з дітьми | 2018-2021 роки |  | Управління соціального захисту населення райдержадміністрації | - | - | - | - |
|  |  |  | Забезпечення проведення для дітей із сімей соціально вразливих категорій заходів з нагоди Міжнародного дня захисту дітей, Дня знань, Міжнародного дня захисту інвалідів, Дня святого Миколая, новорічних та різдвяних свят тощо | 2018-2021 роки |  | Відділ освіти райдержадміністрації, сектор сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації; служба у справах дітей райдержадміністрації | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 2,0 |
|  |  |  | Здійснення моніторингу потреб щодо забезпечення житлом багатодітних сімей | 2018-2021 роки |  | Сектор сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації | - | - | - | - |
| 1.5. |  | Попередження сімейного неблагополуччя, надання допомоги сім’ям, які опинилися у складних життєвих обставинах або у зоні ризику щодо потрапляння у такі обставини | Організація своєчасного виявлення сімей з дітьми, які опинились у складних життєвих обставинах, проведення з ними ефективної соціальної роботи з метою збереження сім’ї, попередження втрати дитиною сімейного оточення | 2018-2021 роки |  | Районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, служба у справах дітей райдержадміністрації, районний ВП ГУНП України в Чернігівській області | - | - | - | - |
|  |  |  | Забезпечення взаємодії між структурами, залученими до протидії насильства в сім’ї, проведення аналізу ситуації у даній сфері, надання допомоги потерпілим | 2018-2021 роки |  | Сектор сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації, служба у справах дітей райдержадміністрації, районний ВП ГУНП України в Чернігівській області, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | - | - | - | - |
|  |  |  | Участь у навчанні для спеціалістів органів виконавчої влади та місцевого самоврядування по роботі з особами, які постраждали від насильства в сім’ї та які вчинили насильство в сім’ї | 2018-2021 роки |  | Сектор сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | - | - | - | - |
|  |  |  | Забезпечення реалізації корекційних програм для осіб, які вчиняють насильство | 2018-2021 роки |  | Сектор сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | - | - | - | - |
|  |  |  | Забезпечення діяльності “гарячих” телефонних ліній з надання інформації для осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах, в тому числі, які постраждали від насильства в сім’ї | 2018-2021 роки |  | Районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | - | - | - | - |
|  |  |  | Організація проведення Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства» | 2018-2021 роки |  | Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | - | - | - | - |
| 1.6. |  | Співпраця з громадськими організаціями у сфері реалізації державної сімейної політики | Участь у проектах та заходах громадських організацій, благодійних фондів щодо підтримки та розвитку сімей, попередження сімейного насильства | 2018-2021 роки |  | Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації, громадські організації (за згодою), | - | - | - | - |
| Всього за напрямком 1 |  |  |  |  |  |  | 4,0 | 5,5 | 7,5 | 12,0 |
| 2. Утвердження ґендерної рівності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Зростання доходів населення | Сприяння поліпшенню ситуації в сфері праці щодо рівних можливостей жінок і чоловіків | 2018-2021 роки |  | Управління соціального захисту населення райдержадміністрації | - | - | - | - |
| 2.2. |  | Розширення можливостей жінок і чоловіків на ринку праці | Проведення серед роботодавців та осіб, які звернулися до служби зайнятості, інформаційно-роз’яснювальної роботи з питань ґендерної рівності в сфері зайнятості, недопущення дискримінації за ознакою статі, забезпечення рівних можливостей жінок та чоловіків щодо кар’єрного зростання та рівня оплати праці | 2018-2021 роки |  | Районний центр зайнятості | - | - | - | - |
| 2.3. |  | Формування культури ґендерної рівності та подолання стереотипних уявлень про роль жінки і чоловіка | Проведення за участю засобів масової інформації, закладів культури, громадських організацій інформаційних кампаній, культурно-мистецьких заходів, спрямованих на підвищення ролі жінки у суспільстві, формування рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, подолання гендерних стереотипних уявлень | 2018-2021 роки |  | Відділи райдержадміністрації: у справах сім’ї, молоді та спорту; культури і туризму; відділ інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації, громадські організації (за згодою) | 1,5 | 1,7 | 1,0 | 1,5 |
|  |  |  | Проведення семінарів, лекторіїв, засідань школи «Відповідального батьківства», спрямованих на важливість рівного розподілу сімейних обов’язків та відповідальності між жінками і чоловіками | 2018-2021 роки |  | Відділ освіти райдержадміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, громадські організацій (за згодою) | - | - | - | - |
| 2.4. |  | Забезпечення реагування на випадки дискримінації за ознакою статі | Проведення інформаційних кампаній, заходів, спрямованих на недопущення дискримінації за ознакою статі та ґендерного насильства |  |  | Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації, громадські організації (за згодою) | - | 0,2 | 0,5 | 0,5 |
|  |  |  | Надання консультацій особам, які зазнали дискримінації за ознакою статі |  |  | Районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, громадські організації (за згодою) | - | - | - | - |
| 2.5. |  | Досягнення паритетної участі жінок і чоловіків у прийнятті суспільно важливих рішень | Проведення семінарів, тренінгів, спрямованих на підвищення у жінок лідерських навичок до участі у прийнятті рішень, до підприємницької діяльності, з особливою увагою до жінок із сільської місцевості, жінок із особливими потребами |  |  | Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації, громадські організації (за згодою) | - | 0,3 | 0,5 | 0,5 |
| 2.6. |  | Запровадження принципів ґендерної рівності в освіті | Проведення навчальних семінарів, тренінгів з питань ґендерної рівності для педагогічних працівників закладів освіти усіх типів | 2018-2021 роки |  | Відділ освіти райдержадміністрації | - | - | - | - |
| Всього за напрямком 2 |  |  |  |  |  |  | 1,5 | 2,1 | 2,0 | 2,5 |
| - Протидія торгівлі людьми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Управління у сфері протидії торгівлі людьми | Забезпечення діяльності Міжвідомчої ради з питань сім'ї, ґендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання насильству в сім’ї та протидії торгівлі людьми при райдержадміністрації | 2018-2021 роки |  | Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації | - | - | - | - |
|  |  |  | Співпраця з громадськими та міжнародними організаціями і фондами, широке використання міжнародного досвіду у запобіганні та протидії торгівлі людьми, захисті прав осіб, що постраждали від таких злочинів, розшуку осіб, які зникли за кордоном, поверненні додому та реабілітації осіб, що постраждали від торгівлі людьми | 2018-2021 роки |  | Відділи райдержадміністрації: освіти, у справах сім’ї, молоді та спорту; служба у справах дітей райдержадміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, РВ УМВС України в Чернігівській області, громадські організації (за згодою) | - | - | - | - |
| 3.2. |  | Забезпечення моніторингу у сфері протидії торгівлі людьми та оцінки ефективності заходів, що здійснюються на районному рівні | Проведення моніторингу діяльності суб’єктів у сфері протидії торгівлі людьми та контроль за ефективністю заходів, що здійснюються на районному рівні | 2018-2021 роки |  | Відділи райдержадміністрації: освіти, у справах сім’ї, молоді та спорту; РВ УМВС України в Чернігівській області, служба у справах дітей райдержадміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | - | - | - | - |
|  |  |  | Здійснення анонімного анкетування з метою визначення рівня обізнаності різних груп населення з питань торгівлі людьми. | 2018-2021 роки |  | Відділи райдержадміністрації: освіти, у справах сім’ї, молоді та спорту; РВ УМВС України в Чернігівській області, служба у справах дітей райдержадміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, громадські організації (за згодою) | - | - | - | - |
| 3.3. |  | Підвищення професійного рівня працівників органів державної влади, які здійснюють повноваження у сфері протидії торгівлі людьми, надання допомоги особам, що постраждали від торгівлі людьми | Участь у семінарах, тренінгах з метою підвищення професійного рівня працівників органів державної влади, соціальних служб, інших спеціалістів, діяльність яких пов'язана з наданням допомоги особам, що належать до групи ризику або постраждалі від торгівлі людьми | 2018-2021 роки |  | Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї, молоді та спорту | - | - | - | - |
| 3.4. |  | Стабілізація ситуації на ринку праці, підвищення рівня зайнятості населення, запобігання використанню нелегальної праці | Сприяння створенню нових робочих місць з належними умовами та гідною платою праці в усіх сферах економічної діяльності за рахунок різних джерел фінансування | 2018-2021 роки |  | Управління соціального захисту населення райдержадміністрації | - | - | - | - |
| 3.5. |  | Запобігання торгівлі людьми, її первинна профілактика | Підвищення рівня обізнаності населення щодо сучасних проявів торгівлі людьми, а також засобів і методів, що використовуються торгівцями людьми, шляхом проведення семінарів-тренінгів, відеолекторіїв, диспутів тощо; виготовлення та розповсюдження соціальної реклами, інформаційно-просвітницьких матеріалів | 2018-2021 роки |  | Відділи райдержадміністрації: освіти, у справах сім’ї, молоді та спорту; служба у справах дітей райдержадміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | - | 0,4 | 0,5 | 0,5 |
|  |  |  | Залучення учнівської молоді до проведення інформаційних і культурно-просвітницьких заходів щодо протидії торгівлі людьми | 2018-2021 роки |  | Відділи райдержадміністрації: освіти, у справах сім’ї, молоді та спорту; районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | - | - | - | - |
|  |  |  | Підвищення рівня обізнаності педагогічних працівників з питань протидії торгівлі людьми | 2018-2021 роки |  | Відділ освіти райдержадміністрації | - | - | - | - |
| 3.6. |  | Профілактика торгівлі людьми серед представників вразливих верств населення | Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з питань протидії торгівлі людьми та упередження нелегальної трудової міграції серед вразливих верст населення: - дітей працівників-мігрантів, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та інших категорій дітей, які потребують соціального захисту; - осіб, що є батьками та опікунами; - осіб, які мають намір здійснити працевлаштування за кордоном; - безробітних громадян; - осіб, залучених до найгірших форм праці, зокрема тих, що надають платні сексуальні послуги | 2018-2021 роки |  | Районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, служба у справах дітей райдержадміністрації, районний центр зайнятості, РВ УМВС України в Чернігівській області | - | - | - | - |
| 3.7. |  | Надання допомоги особам, що постраждали від торгівлі людьми | Виявлення та розкриття злочинів, пов’язаних з торгівлею людьми | 2018-2021 роки |  | РВ УМВС України в Чернігівській області | - | - | - | - |
|  |  |  | Надання консультаційно-юридичних, психологічних, освітніх, медичних послуг, послуг з працевлаштування особам, у тому числі дітям, що постраждали від торгівлі людьми | 2018-2021 роки |  | Районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, районний центр зайнятості, районна центральна лікарня, служба у справах дітей райдержадміністрації | - | - | - | - |
|  |  |  | У разі потреби направлення осіб, що постраждали від торгівлі людьми, до обласного центру соціально-психологічної допомоги, центрів соціально-психологічної реабілітації дітей | 2018-2021 роки |  | Районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, служба у справах дітей райдержадміністрації | - | - | - | - |
| 3.8 | Співпраця з громадськими організаціями у сфері протидії торгівлі людьми |  | Підтримка проектів та заходів громадських організацій, благодійних фондів щодо протидії торгівлі людьми | 2018-2021 роки | Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації, громадські організації (за згодою) |  | - | - | - | - |
| Всього за напрямком 3 |  |  |  |  |  |  | 0 | 0,4 | 0,5 | 0,5 |
| Разом за Комплексною програмою |  |  |  |  |  |  | 7,0 | 8,0 | 10,0 | 15,0 |