## Додаток
Моніторинг стану використання коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій станом на 23.10.2017
№ п/п | Найменування об'єктів та заходів | Передбачено |  |  |  |  | Підрядна організація, дата та № договору (у разі відсутності інформація щодо тендерних процедур) | Сума договору, тис. гривень | Заплановано отримати коштів ДФРР на звітну дату згідно з розписом асигнувань | Отримано коштів державного бюджету на звітну дату, тис. гривень | Касові видатки на звітну дату, тис. гривень |  |  |  |  | Неоплачені платіжні доручення в Казначействі (кошти державного бюджету), тис. гривень |  | Відсоток будівельної готовності, % | Проблемні питання (у т.ч. щодо отримання дозволів на початок виконання будівельних робіт) | Дата введення в експлуатацію відповідно до умов договору/фактична дата введення об'єкта
|  | Всього, тис. гривень | Державний бюджет |  |  | кошти місцевого бюджету, тис. гривень |  |  |  |  | Всього | Державний бюджет |  |  | кошти місцевого бюджету, тис. гривень | Всього | з них неоплачені понад 5 операційних днів
|  |  | Разом | Загальний фонд | Спеціальний фонд | [6 empty] | Разом | Загальний фонд | Спеціальний фонд
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
Назва району (міста)
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій
Понорівська сільська рада
1 | Реконструкція мережі зовнішнього вуличного освітлення по вулицях Кірова, Жовтнева, Карла Маркса, Шевченка, 1 Травня, Леніна та пров. Кірова в с. Понори Талалаївського району Чернігівської області | 222.2 | 220 | 220 |  | 2.2 | Триває процедура виправлення недоліків у проектно-кошторисній документації. Підрядна організація визначена -ТОВ "Променерго Сервіс" м. Прилуки. Договір у розробці. |  | 220 | 220 | [8 empty] | Отримання дозволу з Обленерго.
Корінецька сільська рада
2 | Будівництво мереж вуличного освітлення по вул. Центральна, Московська, Шевченка, Саливонівка, Острів, 1-ше Травня в с. Корінецьке Талалаївського району Чернігівської області | 444.232 | 250 | 250 |  | 194.232 | Ведеться доопрацювання недоліків відносно техумов. Підрядна організація ПП "Альянс" м. Київ. Договір у розробці. |  | 250 | 250 | [8 empty] | Отримання дозволу з Обленерго. Запит відправлено 20.09.2017
Талалаївська селищна рада
3 | Будівництво водопровідної мережі по вул. Освіти, Молодіжна, Робітнича в смт. Талалаївка Чернігівської області | 901.366 | 750 |  | 750 | 151 | Ведеться доопрацювання недоліків відносно техумов. ПП "Будтехсервіс" м. Конотоп. Договір від 21.09.2017 | 841.4 | 750 | 750 | 252.4 |  |  | 252.4 |  |  |  |  | Отримання дозволу на початок виконання будівельних робіт. Запит відправлено 27.09.2017
Липівська сільська рада
4 | Придбання дитячих майданчиків, лавочок, урн тощо для облаштування зон відпочинку та благоустрою в населених пунктах Талалаївського району Чернігівської області | 80 | 80 |  | 80 | 0.8 | ТОВ "Дитячий майданчик". Договір від 21.09.2017 №042/17 | 80.8 | 80 | 80 | 80.8 |  |  | 80 | 0.8
5 | Будівництво мереж зовнішнього освітлення частини вул. Центральна, вул. Біла Гора від ТП-27 в с. Липове Талалаївского району Чернігівської області | 96.215 | 90 |  | 90 | 6.215 | ТОВ "Променерго Сервіс" м. Прилуки. Договір від 14.09.2017 №25. | 75.1 | 90 | 90 | 22.5 |  |  | 22.5 |  |  |  | На 80% виконані будівельні роботи
6 | Капітальний ремонт проїзної частини автомобільної дороги комунальної власності довжиною 1,2 км по вул. Якубовича із з’їздом у вул. Колгоспна довжиною 1,4 км в с. Липове Талалаївського району Чернігівської області | 900 |  |  |  | 45 |  |  | 900 | 900
| Керівник | [8 empty] | ___________________ | [5 empty] | _________________________
| (підрозділу, що підготував таблицю) | [8 empty] | (підпис) | [5 empty] | (ПІБ)
Відповідальний виконавець, ПІБ, контактний телефон