## Sheet1
ЗВІТ
про виконання заходів інвестиційної програми (проекту)
за 9 місяців 2017 року
Дільнича лікарня на 100 ліжок з поліклінікою на 200 відвідувань в с.м.т. Талалаївка, Талалаївського району, Чернігівської області
(найменування програми (проекту)
Відповідальний виконавець: Нечепа Б.М. начальник Управління капітального будівництва Чернігівської облдержадміністрації
|  | Загальна вартість програми (проекту) |  | 51383921 | грн
Найменування заходу | Строк виконання |  | Джерела фінансування у звітньому періоді | Сума касових видатків |  | Показники результативності виконання заходу |  |  | Стан виконання заходу з порівняльною оцінкою фактично виконаного і планового обсягу | Проблеині питання та стан їх вирішення з поясненням причини виникнення та зазначення механізму вирішення
| плановий | фактичний |  | плановий | фактичний | Планові | Фактичні | відхилення, +/-
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Дільнича лікарня на 100 ліжок з поліклінікою на 200 відвідувань в с.м.т. Талалаївка, Талалаївського району, Чернігівської області | 2017 | 2017 | Державний фонд регіонального розвитку, районний бюджет | 1666760 | 196470 | Утеплення фасаду - 983,43 м2, внутрішні мережи теплопостачання - 2 фільтра, Придбання та монтаж 2 ліфтів | не виконано | - | роботи розпочнуться в другій половині жовтня | Недостатній обсяг фінансування длят завершення робіт на об'єкті