## Sheet1
ЗВІТ
про виконання заходів інвестиційної програми (проекту)
за 9 місяців 2017 року
Реконструкція будівлі Талалаївської ЗОШ І-ІІІ ступенів з впровадженням теплореновації по вул. Радянська, 38 в смт. Талалаївка, Чернігівської області
(найменування програми (проекту)
Відповідальний виконавець: Нечепа Б.М. начальник Управління капітального будівництва Чернігівської облдержадміністрації
|  | Загальна вартість програми (проекту) |  | 1673127 | грн
Найменування заходу | Строк виконання |  | Джерела фінансування у звітньому періоді | Сума касових видатків |  | Показники результативності виконання заходу |  |  | Стан виконання заходу з порівняльною оцінкою фактично виконаного і планового обсягу | Проблеині питання та стан їх вирішення з поясненням причини виникнення та зазначення механізму вирішення
| плановий | фактичний |  | плановий | фактичний | Планові | Фактичні | відхилення, +/-
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Реконструкція будівлі Талалаївської ЗОШ І-ІІІ ступенів з впровадженням теплореновації по вул. Радянська, 38 в смт. Талалаївка, Чернігівської області | 2017 | 2017 | Державний фонд регіонального розвитку, районний бюджет | 666093 | 187864 | Встановлення та оздоблення вікон - 10,88 м2, водопостачання та водовідведення - 27,5 м2, електроосвітлення - 16 світильників, придбання інвентарю для двох санвузлів - 8 од. | роботи виконуються | - | роботи виконуються | -