## Додаток
Моніторинг стану використання коштів державного фонду регіонального розвитку, субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій та субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад станом на 30.11.2017
№ п/п | Найменування об'єктів та заходів | Передбачено |  |  |  |  | Підрядна організація, дата та № договору (у разі відсутності інформація щодо тендерних процедур) | Сума договору, тис. гривень | Касові видатки на звітну дату, тис. гривень |  |  |  |  | Відсоток будівельної готовності, %
|  | Всього, тис. гривень | Державний бюджет |  |  | кошти місцевого бюджету, тис. гривень |  |  | Всього | Державний бюджет |  |  | кошти місцевого бюджету, тис. гривень
|  |  | Разом | Загальний фонд | Спеціальний фонд |  |  |  |  | Разом | Загальний фонд | Спеціальний фонд
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19
Назва району (міста)
Державний фонд регіонального розвитку
Розпорядник коштів - Управління капітального будівництва облдержадміністрації
1 | Дільнича лікарня на 100 ліжок з поліклінікою на 200 відвідувань в смт Талалаївка, Талалаївського району, Чернігівської області - будівництво | 1666.67 | 1500 |  | 1500 | 166.67 | [7 empty] | Замовлено 2 ліфти. Встановлення планується до кінця року.
2 | Реконструкція будівлі Талалаївської ЗОШ І-ІІІ ступенів з впровадженням теплореновації по вул. Радянська, 38 в смт. Талалаївка, Чернігівської обл. | 666.093 | 599.483 | 599.483 |  | 66.61 | [7 empty] | Роботи виконано на 96%.
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій
Відділ освіти Талалаївської районної державної адміністрації
1 | Придбання мультимедійних проекторів та екранів, комп’ютерної техніки та тенісних столів для закладів освіти Талалаївського району | 100 | 100 | 100 | - | 3 | ФОП "Павлій Марина Валеріївна" Договір від 18.07.2017 №102 | 65.5 | 97.7 | 97.7 | 97.7 | - | -
[7 empty] | ТОВ "Благокрай" Договір від 18.07.2017 №101 | 13.3
[7 empty] | ТОВ "Інтерсістемс" Договір від 07.08.2017 | 19.1
Понорівська сільська рада
2 | Реконструкція мережі зовнішнього вуличного освітлення по вулицях Кірова, Жовтнева, Карла Маркса, Шевченка, 1 Травня, Леніна та пров. Кірова в с. Понори Талалаївського району Чернігівської області | 222.2 | 220 | 220 |  | 2.2 | Підрядна організація ТОВ "Променерго Сервіс" м. Прилуки. Договір №32 від 06.11.2017 | 218.443 | 222.2 | 220 | 220 | - | 2.2 | На 90% виконані будівельні роботи.
Корінецька сільська рада
3 | Будівництво мереж вуличного освітлення по вул. Центральна, Московська, Шевченка, Саливонівка, Острів, 1-ше Травня в с. Корінецьке Талалаївського району Чернігівської області | 440 | 250 | 250 |  | 190 | Підрядна організація ПП "Альянс" м. Київ. Договір №29-10 від 02.11.2017 | 368.243 | 368.243 | 250 | 250 | - | 118.243 | На 100% виконані будівельні роботи. Готується документація про введення об'єкта в експлуатацію.
Талалаївська селищна рада
4 | Будівництво водопровідної мережі по вул. Освіти, Молодіжна, Робітнича в смт. Талалаївка Чернігівської області | 901.366 | 750 |  | 750 | 151 | ПП "Будтехсервіс" м. Конотоп. Договір від 21.09.2017 | 841.4 | 252.4 | 252.4 | - | 252.4 |  | На 20% виконані будівельні роботи.
Липівська сільська рада
5 | Придбання дитячих майданчиків, лавочок, урн тощо для облаштування зон відпочинку та благоустрою в населених пунктах Талалаївського району Чернігівської області | 80 | 80 |  | 80 | 0.8 | ТОВ "Дитячий майданчик". Договір від 21.09.2017 №042/17 | 80.8 | 80.8 | 80 | - | 80 | 0.8 | Майданчик встановлено 06.11.2017
6 | Будівництво мереж зовнішнього освітлення частини вул. Центральна, вул. Біла Гора від ТП-27 в с. Липове Талалаївского району Чернігівської області | 96.215 | 90 |  | 90 | 6.215 | ТОВ "Променерго Сервіс" м. Прилуки. Договір від 14.09.2017 №25. | 75.1 | 75.1 | 74.349 | - | 74.349 | 0.751 | На 100% виконані будівельні роботи. Готується документація про введення об'єкта в експлуатацію.
7 | Капітальний ремонт проїзної частини автомобільної дороги комунальної власності довжиною 1,2 км по вул. Якубовича із з’їздом у вул. Колгоспна довжиною 1,4 км в с. Липове Талалаївського району Чернігівської області | 945 | 900 |  | 900 | 45 | Підрядна організація ФОП "Барсегян Г.А.", м. Прилуки. Договір №1 від 03.11.2017 | 899.067 | 915.312 | 900 | - | 900 | 15.312 | На 100% виконані будівельні роботи.
Керівник
(підрозділу, що підготував таблицю)