## Додаток
Моніторинг стану використання коштів державного фонду регіонального розвитку, субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за підсумками 2017 року
№ п/п | Найменування об'єктів та заходів | Передбачено |  |  |  |  | Підрядна організація, дата та № договору (у разі відсутності інформація щодо тендерних процедур) | Сума договору, тис. гривень | Заплановано отримати коштів ДФРР на звітну дату згідно з розписом асигнувань | Отримано коштів державного бюджету на звітну дату, тис. гривень | Касові видатки на звітну дату, тис. гривень |  |  |  |  | Неоплачені платіжні доручення в Казначействі (кошти державного бюджету), тис. гривень |  | Відсоток будівельної готовності, % | Проблемні питання (у т.ч. щодо отримання дозволів на початок виконання будівельних робіт) | Дата введення в експлуатацію відповідно до умов договору/фактична дата введення об'єкта
|  | Всього, тис. гривень | Державний бюджет |  |  | кошти місцевого бюджету, тис. гривень |  |  |  |  | Всього | Державний бюджет |  |  | кошти місцевого бюджету, тис. гривень | Всього | з них неоплачені понад 5 операційних днів
|  |  | Разом | Загальний фонд | Спеціальний фонд | [6 empty] | Разом | Загальний фонд | Спеціальний фонд
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
Назва району (міста)
Державний фонд регіонального розвитку
Розпорядник коштів - Управління капітального будівництва облдержадміністрації
1 | Дільнича лікарня на 100 ліжок з поліклінікою на 200 відвідувань в смт Талалаївка, Талалаївського району, Чернігівської області - будівництво | 1666.67 | 1500 |  | 1500 | 166.67 |  |  |  |  | 1562.375 | 1395.705 |  | 1395.705 | 166.67
2 | Реконструкція будівлі Талалаївської ЗОШ І-ІІІ ступенів з впровадженням теплореновації по вул. Радянська, 38 в смт. Талалаївка, Чернігівської обл. | 648.528 | 581.918 | 581.918 |  | 66.61 |  |  |  |  | 646.575 | 579.965 | 579.965 |  | 66.61
| Всього ДФРР | 2315.198 | 2081.918 |  |  | 233.28 |  |  |  |  | 2208.95 | 1975.67 | 579.965 | 1395.705 | 233.28
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій
Відділ освіти Талалаївської районної державної адміністрації
1 | Придбання мультимедійних проекторів та екранів, комп’ютерної техніки та тенісних столів для закладів освіти Талалаївського району | 103 | 100 | 100 | - | 3 | ФОП "Павлій Марина Валеріївна" Договір від 18.07.2017 №102 | 65.5 | 100 | 100 | 103 | 100 | 100 | - | 3
[7 empty] | ТОВ "Благокрай" Договір від 18.07.2017 №101 | 13.3
[7 empty] | ТОВ "Інтерсістемс" Договір від 07.08.2017 | 19.1
Понорівська сільська рада
2 | Реконструкція мережі зовнішнього вуличного освітлення по вулицях Кірова, Жовтнева, Карла Маркса, Шевченка, 1 Травня, Леніна та пров. Кірова в с. Понори Талалаївського району Чернігівської області | 222.2 | 220 | 220 |  | 2.2 | Підрядна організація ТОВ "Променерго Сервіс" м. Прилуки. Договір №32 від 06.11.2017 | 218.443 | 220 | 220 | 222.2 | 220 | 220 | - | 2.2 |  |  | На 100% виконані будівельні роботи
Корінецька сільська рада
3 | Будівництво мереж вуличного освітлення по вул. Центральна, Московська, Шевченка, Саливонівка, Острів, 1-ше Травня в с. Корінецьке Талалаївського району Чернігівської області | 374.7 | 250 | 250 |  | 124.7 | Підрядна організація ПП "Альянс" м. Київ. Договір №29-10 від 02.11.2017 | 368.243 | 250 | 250 | 374.7 | 250 | 250 | - | 124.7 |  |  | На 100% виконані будівельні роботи |  | Декларація про готовність об'єкта від 27.11.2017 ЧГ 141173311976
Талалаївська селищна рада
4 | Будівництво водопровідної мережі по вул. Освіти, Молодіжна, Робітнича в смт. Талалаївка Чернігівської області | 861.1 | 750 |  | 750 | 111.1 | ПП "Будтехсервіс" м. Конотоп. Договір від 21.09.2017 | 841.4 | 750 | 750 | 552.855 | 478.178 | - | 478.178 | 74.677 |  |  | На 62% виконані будівельні роботи
5 | Придбання та реєстрація пасажирського автобуса для організації муніципального транспорту Талалаївською селищною радою | 1698 | 1400 | 1400 |  | 298 | ТОВ "Торговий дім Динат Груп", м. Київ. Договір №45 від 25.12.2017 | 1698 | 1400 | 1400 | 1698 | 1400 | 1400 | - | 298
Липівська сільська рада
6 | Придбання дитячих майданчиків, лавочок, урн тощо для облаштування зон відпочинку та благоустрою в населених пунктах Талалаївського району Чернігівської області | 80 | 80 |  | 80 | 0.8 | ТОВ "Дитячий майданчик". Договір від 21.09.2017 №042/17 | 80.8 | 80 | 80 | 80.8 | 80 | - | 80 | 0.8 |  |  | Майданчик встановлено 06.11.2017
7 | Будівництво мереж зовнішнього освітлення частини вул. Центральна, вул. Біла Гора від ТП-27 в с. Липове Талалаївского району Чернігівської області | 90.9 | 90 |  | 90 | 0.9 | ТОВ "Променерго Сервіс" м. Прилуки. Договір від 14.09.2017 №25. | 75.1 | 90 | 90 | 78.487 | 77.707 | - | 77.707 | 0.78 |  |  | На 100% виконані будівельні роботи |  | Готується документація про введення об’єкта в експлуатацію
8 | Капітальний ремонт проїзної частини автомобільної дороги комунальної власності довжиною 1,2 км по вул. Якубовича із з’їздом у вул. Колгоспна довжиною 1,4 км в с. Липове Талалаївського району Чернігівської області | 909 | 900 |  | 900 | 9 | Підрядна організація ФОП "Барсегян Г.А.", м. Прилуки. Договір №1 від 03.11.2017 | 899.067 | 900 | 900 | 909 | 900 | - | 900 | 9 |  |  | На 100% виконані будівельні роботи
Комунальний заклад "Талалаївський районний центр первинної медико-санітарної допомоги" Чернігівської області
9 | Придбання медичного обладнання, інструментів та інвентарю для Березівської сільської лікарської амбулаторії комунального закладу "Талалаївський районний центр первинної медико-санітарної допомоги" Чернігівської області | 10.3 | 10 | 10 |  | 0.3 |  |  | 10 | 10
| Всього СУБВЕНЦІЯ | 4349.2 | 3800 | 1980 | 1820 | 550 |  |  |  | 3800 | 4019.042 | 3505.885 | 1970 | 1535.885 | 513.157
| Всього в 2017 році | [9 empty] | 6227.992 | 5481.555 | 2549.965 | 2931.59 | 746.437
| Керівник | [8 empty] | ___________________ | [5 empty] | _______Зубова М.В.______ |  |  | тел. (04634)2-16-23
| (підрозділу, що підготував таблицю) | [8 empty] | (підпис) | [5 empty] | (ПІБ) |  |  | моб. (067)478-11-79