| # 1 Коди |  |
| --- | --- |
| форми документа | установи-укладача |
| 110 | 35750608 |

| Комунальна архівна установа «Районний трудовий архів” Талалаївської районної ради |  |  |  |  | ЗАТВЕРДЖУЮ Керівника апарату райдержадміністрації О.А. Вебер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| смт. Талалаївка |  |  |  |  |  |
| (місце складання) |  |  |  |  | 06.11.2019 |

План-звіт

роботи  районного трудового архіву

за  2019 рік

30

| Індекси |  | Назви розділів і видів робіт | Од. виміру | Норми виробіт ку або часу | Заплановано/Виконано |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вико навець |  |  | Пояснення |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Рік план/ факт |  |  | I кв. план/ факт |  | ІІ кв. план/ факт |  |  | ІІІ кв. план/ факт |  |  |  |  |  | ІV кв. план/ факт |  |  |  |  | Бюджет робочого часу план/ факт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 |  |  |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  |  | 16 |  |  |  | 17 |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Забезпечення збереженості документів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Підготовка справ для ремонту |  | справа | 115 | 100 |  |  | 25 | 25 | 25 |  | 36 |  | 25 |  |  | 25 |  |  | 25 | 25 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4. | Оправлення та підшивка |  | од.зб. | 40 | 80 |  |  | 30 | 30 | 20 |  | 20 |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 10 | 10 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8.3 | Ведення справ фондів |  | справа | 10 | 2 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8.4 | Контроль температурно – вологісного зберігання справ |  | нагляд | 1 день | 40 |  |  | 10 | 10 | 10 |  | 10 |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 | 10 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Формування Національного архівного фонду. Експертиза цінності документів НАФ. Контроль за організацією зберігання документів НАФ в архівних підрозділах установ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Приймання документів на зберігання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Підготовлення графіка передавання документів на зберігання |  | графік | - | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 | Перевіряння фіз. та саніт – гігієнічн. стану справ, що підляг. прийманню на зберігання |  | справа | 300 | 550 |  |  | 250 | 250 |  |  | 78 |  | 300 |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  | 1,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.1 | Приймання справ з особового складу |  | справа | 300 | 550 |  |  |  |  |  |  |  |  | 550 |  |  | 105 |  |  |  |  |  |  | 1,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Складання описів на документи з особового складу |  | справа | 40 | 550 |  |  |  |  |  |  |  |  | 550 |  |  | 105 |  |  |  |  |  |  | 13,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Схвалення на ЕПК описів документів |  | опис |  | 2 |  |  | 1 | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Підготовка та проведення наради з працівниками установ, що ліквідуються |  | нарада | 3 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Використання документів Національного архівного фонду. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Виконання запитів: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.2 | Про заробітну плату |  | запит | 0,5 | 150 |  |  |  | 50 |  |  | 54 |  |  |  |  | 53 |  |  |  | 21 |  |  | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.3 | Про стаж роботи |  | запит | 1 | 60 |  |  |  | 20 |  |  | 14 |  |  |  |  | 21 |  |  |  | 3 |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.5. | За документами |  | запит | 0,5 | 50 |  |  |  | 38 |  |  | 54 |  |  |  |  | 89 |  |  |  | 38 |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.6 | Кількість звернень на особистому прийомі |  | звернення |  |  |  |  |  | 46 |  |  | 37 |  |  |  |  | 48 |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. | Складання історичних довідок |  | запит | 10 | 2 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4. | Підготовка статей у пресу |  | стаття | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Зміцнення матеріально – технічної бази. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3. | Збільшення протяжності стелажних полиць |  | п.м | 4 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Організація роботи трудового архіву. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.3. | Складання річного плану роботи архіву |  | план | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.3.2 | Складання звіту про виконання річного плану |  | звіт | 4 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.3.3 | Складання квартального звіту |  | звіт | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.3.4 | Участь у роботі колегії Держархіву |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.3.5 | Участь у роботі колегій РДА, сесій районної ради |  |  | 1 | 5 |  |  | 2 | 2 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.3.6 | Підвищення фахового рівня |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.3.7 | Ведення діловодства в трудовому архіві |  | день |  |  |  |  |  | 4 |  | 8 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Директор                     						Надія ЧЕРЕВИК

06.11.2019 р.